## Sheet1
Vilniaus Senamiesčio valdymo plano operacinio lygmens veiksmai 2025 m.
Priemonės nr. | Priemonė | Laukiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Finansavimas | DVT | HUL | Aprašymas
2.20 | Rengiant specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planą – inventorizuoti ir atnaujinti nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Vilniaus senamiesčio teritorijoje, apskaitos duomenis | Atnaujintas vertinimo tarybos aktas (1 vnt.) | 2025 m. | KPD, Vilniaus m. sav., Pilių rezervato direkcija | Valstybės biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Skatina HUL principų įgyvendinimą, teikiant tikslius ir išsamius duomenis, kurie sudaro pagrindą strategiškai pagrįstiems paveldo 65 Vilniaus senamiesčio teritorijoje, apskaitos duomenis. apsaugos ir teritorijų planavimo sprendimams priimti. | ši priemonė apima Vilniaus senamiesčio teritorijoje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentų atnaujinimą. Tikslas – sudaryti kokybinį pagrindą specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, konkrečiai Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano, rengti.
2.21 | Atnaujinti VSAA funkcijas | Atnaujinti ir patvirtinti VSAA nuostatai (1 vnt.) | 2025 m. | Vilniaus m. sav., VSAA (Juozapas Blažiūnas) | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos), 16 DVT (Taika ir teisingumas) | Sudaro sąlygas efektyviam HUL principų taikymui, stiprinant institucinę sistemą ir aiškiai apibrėžiant institucijų atsakomybes, siekiant padidinti paveldo apsaugos veiklų veiksmingumą ir koordinavimą. | numatoma peržiūrėti VSAA ir vietovės valdytojo (angl. Site Manager) funkcijas ir pareigas, kad būtų užtikrintas aiškumas dėl atliekamos veiklos, siejamos su Vilniaus senamiesčio išsaugojimu ir puoselėjimu, ir kartu padidintas VSAA veiklos veiksmingumas.
2.22 | Sudaryti VSAA Patariamąją tarybą. | Sudaryta patariamoji taryba (1 vnt.) | 2025 m. | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 16 DVT (Taika ir teisingumas), 17 DVT (Darnaus vystymosi partnerystė) | Propaguoja HUL principus, įsteigiant patariamąjį organą, kuris skatina bendradarbiavimą ir dialogą tarp įvairių suinteresuotų šalių, užtikrinant, kad sprendimai dėl paveldo apsaugos būtų įtraukiantys ir pagrįsti ekspertinėmis įžvalgomis. | patariamoji taryba steigiama šiuo metu veikiančios VSAA patariamosios grupės pagrindu, atnaujinant jos sudėtį ir darbo reglamentą. Plačiau tai yra aptarta 6.2.2 skyriuje.
2.23 | Sudaryti Valdymo plano įgyvendinimo Priežiūros grupę. | Sudaryta Valdymo plano įgyvendinimo Priežiūros grupė ir patvirtintas jos darbo reglamentas (2 vnt.) | 2025 m. | Vilniaus m. sav., Kultūros ministerija, VSAA, | Vilniaus m. sav. ir valstybės biudžetų lėšos | 16 DVT (Taika ir teisingumas), 17 DVT (Darnaus vystymosi partnerystė) | Remia HUL principus, įsteigiant specialų valdymo organą, skirtą veiksmingam Valdymo plano įgyvendinimui, stiprinant tarpinstitucinę koordinaciją ir skatinant tvarią paveldo vadybą. | Priežiūros grupė sudaroma Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮV-77 sudarytos Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos pagrindu, atnaujinant jos sudėtį ir darbo reglamentą.
4.18 | Įsteigti „Vilniaus senamiesčio dialogo platformą“ įtraukiai teritorijų planavimo pokyčių diskusijai ir sprendimų priėmimui užtikrinti | Įsteigta platforma (1 vnt.) | 2025 m. | VSAA (Juozapas Blažiūnas), Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos), 16 DVT (Taika ir teisingumas) | Skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir bendruomenės įsitraukimą, siekiant, kad sprendimai dėl teritorinių pokyčių apimtų skirtingas perspektyvas ir darniojo vystymosi tikslus, išlaikant Vilniaus senamiesčio IVV. | „Vilniaus senamiesčio dialogo platforma“ veiktų kaip forumas, kuriame suinteresuotosios šalys aptartų siūlomus pokyčius ir plėtros projektus Vilniaus senamiestyje. Platformą administruotų-moderuotų VSAA, suburdama vietos gyventojus, skirtingų sričių specialistus ir valdžios atstovus kontaktiniams susitikimams, kuriuose būtų galima dalyvauti ir nuotoliu, užtikrinant prieinamumą ir skaidrumą. Platforma veiktų kaip patariamasis balsas. Reguliarūs susitikimai su profesionaliais pristatymais ir bendruomenės įsitraukimu stiprintų ryšį tarp paveldo apsaugos, miesto vystymo sričių ir vietos bendruomenės, integruodami įvairias įžvalgas į planavimo procesus.
Vilniaus Senamiesčio valdymo plano taktinio lygmens veiksmai 2025 m.
2.10 | Įgyvendinti Vilniaus Didžiosios sinagogos įamžinimo ir jos aplinkos sutvarkymo 2022 m. gegužės 25 d. memorandumo dėl veiksmų plano nuostatas, susijusias su teritorijos tvarkymu | Suformuotas Vilniaus Didžiosios sinagogos memorialinis skveras (1 vnt.) | 2025–2026 | Vilniaus m. sav., Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ (GVF), VSAA (NeringaLatvytė, Jurgita Jackevičiūtė-Meškienė) | Vilniaus m. sav. ir GVF biudžetų lėšos, ES ir kita finansinė parama | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Skatina paveldo interpretaciją ir visuomenės įtraukimą, didinant paveldo matomumą ir reikšmę miesto erdvėje. | Didžiosios sinagogos kiemo teritorija šiuo metu nėra parengta atminties vietos funkcijai. Įgyvendinus šią priemonę Vilniaus Didžiosios sinagogos kiemo teritorijoje bus pašalinti ant Didžiosios sinagogos teritorijos esantys statiniai, sutvarkyti aplinkinių namų ūkiniai poreikiai taip, kad jie netrukdytų atminties vietos funkcijai. Sutvarkius Vilniaus Didžiosios sinagogos memorialinį skverą su Žydų bendruomenės centru, vieta bus įtraukiama į bendrą pasakojimą apie žydų bendruomenės vaidmenį miesto istorijoje, jos kultūrinį ir religinį palikimą
2.13 | Vykdyti sistemingą kultūros paveldo statinių pokyčių Vilniaus senamiestyje stebėseną, pasitelkiant dirbtinį intelektą | Parengta stebėsenos ataskaita (1 vnt.) | 2025–2026 | Vilniaus m. sav., VSAA (Neringa Latvytė, Kęstutis Masaitis, Ričardas Žičkus) | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos), 9 DVT (Inovacijos ir gera infrastruktūra) | Įgyvendina HUL principus, pasitelkiant inovatyvias technologijas sisteminei paveldo būklės stebėsenai, siekiant efektyviai stebėti ir valdyti pokyčius. | Vilniaus m. sav. yra atsakinga už Vilniaus senamiesčio teritorijoje esančių kultūros paveldo statinių stebėseną (stebėseną vykdo VSAA), tačiau šiuo metu stebėsena vykdoma fragmentiškai (atliekant nesistemingą statinių fotofiksaciją), o stebėsenos apimtys ribojamos žmogiškųjų išteklių ir žmogaus fizinių galimybių. Šia priemone numatoma įsigyti stebėsenos, paremtos dirbtiniu intelektu, paslaugas (paveldo teritorijos stogų ir fasadų stebėjimas dronais bei specialiomis fotokameromis, surinktų duomenų debesies apdorojimas specialia programine įranga, parodančia pokyčius pastatų stoguose ir fasaduose) ir pradėti vykdyti sistemingą pokyčių Vilniaus istoriniame centre stebėjimą.
2.14 | Sutvarkyti Vilniaus universiteto pastatų kompleksą | Sutvarkytas kompleksas (1 vnt.) | 2025–2030 | Vilniaus universitetas | Vilniaus universitetas, valstybės ir Vilniaus m. sav. biudžetų lėšos, ES ir kita | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Gerina viešųjų erdvių kokybę, įgyvendinant HUL sukurti žmogui pritaikytas paveldo vietas, kuriose prioritetas | Aprašymas: priemonė apima viso Vilniaus universiteto pastatų komplekso, t. y. tiek pastatų, tiek kiemelių sutvarkymą, siekiant sukurti darnesnę ir į vartotoją orientuotą aplinką tiek Universitetui, tiek aplinkinei bendruomenei
2.18 | Parengti ir patvirtinti palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio teritorijoje esančiuose pastatuose rekomendacijas | Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos (1 vnt.) | 2025–2026 | Vilniaus m. sav., KPD, VSAA (Kęstutis Masaitis, Juozapas Blažiūnas) | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Skatina harmoningą urbanistinį vystymąsi paveldo teritorijoje, užtikrinant miesto vizualinio integralumo išsaugojimą. | siekiama atnaujinti gaires, kad būtų išlaikytas Vilniaus senamiesčio estetinis ir vizualinis vientisumas kartu darniai ir pagarbiai tenkinant šiuolaikinius poreikius.
3.9 | Organizuoti konsultacijų sesijas dėl tvarkybos darbų besikreipiantiems kultūros paveldo pastatų savininkams | Įvykusios konsultacijos (ne mažiau 10 vnt.) | 2025–2026 | Vilniaus m. sav., VSAA (Kęstutis Masaitis) | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos), 16 DVT (Taika ir teisingumas) | Mažina konfliktus ir skatina sutarimą tarp suinteresuotųjų pusių paveldo valdymo procese. | Vilniaus senamiesčio teritorijoje esantys pastatai dažnai yra ypač sudėtingai valdomi turto objektai. Gyventojams dažnai yra sunkiau pasiekti bendrus sutarimus ir sprendimus dėl tokių pastatų renovacijos ar tvarkybos darbų. Šia priemone bendrijoms bus mažinamos sutarimo dėl tokių darbų išlaidos.
4.7 | Parengti gatvių dizaino, inžinerinės įrangos, dangų standartą, skirtą Vilniaus senamiesčio teritorijai. | Parengtos ir patvirtintos gairės (1 vnt.) |  | Vilniaus m. sav., KPD | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 9 DVT (Inovacijos ir gera infrastruktūra), 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Nustato infrastruktūros standartus, kurie yra jautrūs senamiesčio istoriniams ir estetiniams ypatumams. | šia priemone siekiama papildyti ir praturtinti esamas su susisiekimo infrastruktūra, dizainu ir dangomis susijusias mieste galiojančias rekomendacijas. Standartiniai sprendiniai turi būti pritaikyti Vilniaus senamiesčio specifikai.
4.15 | Atnaujinti gaires (taisykles), skirtas spręsti triukšmo, reklamos, lauko kavinių plėtros klausimus, susijusius su Vilniaus senamiesčiu | Atnaujintos gairės (3 vnt.) | 2025–2026 | Vilniaus m. sav., VSAA (Kotryna Juzukonytė, Irena Sakalauskienė, Jurgita Jackevičiūtė-Meškienė) | Vilniaus m. sav. biudžeto lėšos | 11 DVT (Tvarūs miestai ir bendrijos) | Prisideda prie urbanistinės plėtros valdymo, išlaikant senamiesčio autentiškumą ir vizualinį integralumą | Vilniaus senamiestyje veikiantis verslas (apgyvendinimo, maitinimo įstaigos, parduotuvės ir kt.) bei bendruomenės puošia pastatus ir viešąsias erdves. Dalis puošybos elementų kelia įvairias visuomenės diskusijas. Intensyvi maitinimo įstaigų plėtra šaligatvių ir pėsčiųjų zonose sukelia nepatogumų pėstiesiems, ypač apsunkina judėjimą asmenims, turintiems fizinę judėjimo negalią, vyresnio amžiaus ir asmenims, turintiems ar globojantiems mažamečius vaikus, taip pat sukelia nepatogumų gyventojams. Šia priemone siekiama spręsti problemas, susijusias su vizualine tarša, įskaitant reklamą ir erdvinių reklamos įrenginių vietų parinkimą atsižvelgiant į vertingus senamiesčio fasadus, kultūros paveldo objektus, panoramas ir kt., lauko kavinių plėtra ir triukšmu Vilniaus senamiestyje.